## Backlog
ID da OM | Data da solicitação | Empresa | CSC | Área | Macroprocesso | Gestor Responsável | Nome do Fluxo/ indicador | Tipo de Fluxo/ indicador | Problema identificado | Melhoria proposta | Tipo de Melhoria | Tipo de ganho | Tipo de ganho 2 | Pessoa Responsável - GS | Criticidade | Esforço | Benefício | Tratativa | Status | Data real de Início | Data real de conclusão
1 | 2023-02-01 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Contas a Pagar | Gerir Pagamentos e Viagens | Jéssica | Solicitação de comprovante de pagamento | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de BPMS - Tecnologia | Processo | Aumento da visibilidade e controle do processo | Nathalia | Média | Baixo | Alto | P1.2 - Implementar imediatamente (Críticidade Média) | Concluído | 2022-10-24 | 2022-11-18
2 | 2023-01-01 | Nome da empresa 2 | Administrativo | Cobrança | Gerir Contas a Receber | Gilson | Solicitação de pagamento | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Processos - Processos | Partes Interessadas | Aumento da qualidade dos serviços frente à fornecedores | Mariana | Média | Baixo | Alto | P1.2 - Implementar imediatamente (Críticidade Média) | Concluído | 2022-10-24 | 2022-11-18
3 | 2023-01-05 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Solicitação de reembolso, prestação de contas ou adiantamento | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de RPA - Tecnologia | Processo | Redução do tempo por falhas / Redução de erros | Lucas | Média | Médio | Alto | P2.2 - Implementar assim que possível (Críticidade Média) | Concluído | 2022-10-24 | 2022-11-18
4 | 2022-12-25 | Nome da empresa 2 | Administrativo | Contas a Pagar | Gerir Pagamentos e Viagens | Jéssica | Dúvidas sobre status de pagamentos | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Comunicação/ Treinamento - Pessoas | Clientes Internos | Redução do número de reclamações de cliente | Lucas | Média | Baixo | Alto | P1.2 - Implementar imediatamente (Críticidade Média) | Concluído | 2022-10-24 | 2022-11-18
5 | 2022-11-10 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Cobrança | Gerir Contas a Receber | Gilson | Solicitação de adiantamento para fornecedores | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de RPA - Tecnologia | Financeiro | Redução de custos alocados na execução das atividades do macroprocesso (FTE) | Mariana | Média | Médio | Alto | P2.2 - Implementar assim que possível (Críticidade Média) | Em andamento | 2022-11-18
6 | 2022-11-11 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Contas a Pagar | Gerir Pagamentos e Viagens | Jéssica | Criação ou alteração de cadastro de fornecedores | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Comunicação/ Treinamento - Pessoas | Partes Interessadas | Aumento do índice de satisfação com os parceiros | Fernanda | Média | Médio | Alto | P2.2 - Implementar assim que possível (Críticidade Média) | Em andamento | 2022-11-18
7 | 2022-10-20 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Contas a Pagar | Gerir Pagamentos e Viagens | Jéssica | Solicitação de alteração de data de pagamento | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação / Revisão de Políticas e Normativos - Estratégia | Clientes Internos | Redução do tempo total de esforço do cliente | Fernanda | Média | Baixo | Alto | P1.2 - Implementar imediatamente (Críticidade Média) | Em andamento | 2022-11-18
8 | 2023-01-04 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Solicitação de alteração de dados bancários (Fornecedor + Repasse) | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação / Revisão de Políticas e Normativos - Estratégia | Processo | Aumento da qualidade na entrega dos resultados do processo | Mariana | Média | Baixo | Alto | P1.2 - Implementar imediatamente (Críticidade Média) | Em andamento | 2022-11-23
9 | 2022-09-15 | Nome da empresa 2 | Administrativo | Contas a Pagar | Gerir Pagamentos e Viagens | Jéssica | Enviar contrato de aluguel | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Indicadores - Tecnologia | Partes Interessadas | Aumento do índice de satisfação com os parceiros | Nathalia | Média | Médio | Alto | P2.2 - Implementar assim que possível (Críticidade Média) | Em andamento | 2022-11-23
10 | 2022-08-22 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Criação ou alteração de cadastro de produtos/serviços | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Indicadores - Tecnologia | Processo | Aumento da visibilidade e controle do processo | Mariana | Baixa | Baixo | Alto | P1.3 - Implementar imediatamente (Críticidade Baixa) | Não iniciado | 2022-11-11
11 | 2022-09-22 | Nome da empresa 2 | Administrativo | Contas a Pagar | Gerir Pagamentos e Viagens | Jéssica | Reportar Recebimento de Aviso de Protesto ( Cartório ) | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Indicadores - Tecnologia | Processo | Aumento da visibilidade e controle do processo | Lucas | Baixa | Médio | Alto | P2.3 - Implementar assim que possível (Críticidade Baixa) | Não iniciado | 2022-11-10
12 | 2022-10-05 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Solicitar Bloqueio / Pausa de Pagamento de Aluguel | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Processos - Processos | Processo | Aumento da visibilidade e controle do processo | Lucas | Baixa | Médio | Alto | P2.3 - Implementar assim que possível (Críticidade Baixa) | Não iniciado | 2022-12-12
13 | 2023-01-06 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Solicitar Pagamento de IPTU / Alvara / Concessionária ( Luz, Agua, Tel, Internet ) | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Processos - Processos | Financeiro | Redução de perdas financeiras com multas, dano, autuação, indenização, processo judicial ou acidente de trabalho | Mariana | Baixa | Médio | Alto | P2.3 - Implementar assim que possível (Críticidade Baixa) | Não iniciado | 2023-02-17
14 | 2023-02-01 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Solicitação de reembolso, prestação de contas ou adiantamento | Melhoria | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Processos - Processos | Processo | Aumento da visibilidade e controle do processo | Fernanda | Média | Alto | Baixo | P9.2 - Somente mandatórias (Criticidade Média) | Não iniciado
15 | 2023-01-01 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Cobrança | Gerir Contas a Receber | Gilson | Solicitação de pagamento | Melhoria | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Indicadores - Tecnologia | Processo | Aumento da visibilidade e controle do processo | Fernanda | Média | Médio | Alto | P2.2 - Implementar assim que possível (Críticidade Média) | Não iniciado
16 | 2023-01-05 | Nome da empresa 2 | Administrativo | Cobrança | Gerir Contas a Receber | Gilson | Alteração de dados cadastrais de polos - Regularização da empresa | Melhoria | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Sistema - Tecnologia | Financeiro | Redução de custos alocados na execução das atividades do macroprocesso (FTE) | Mariana | Média | Médio | Alto | P2.2 - Implementar assim que possível (Críticidade Média) | Em andamento | 2023-02-03
17 | 2022-12-25 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Cobrança | Gerir Contas a Receber | Gilson | Alteração de dados cadastrais de polos - Alteração de endereço | Melhoria | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Sistema - Tecnologia | Clientes Internos | Redução do número de reclamações de cliente | Nathalia | Média | Médio | Alto | P2.2 - Implementar assim que possível (Críticidade Média) | Atrasado | 2023-02-03
18 | 2022-11-10 | Nome da empresa 2 | Administrativo | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Criação de usuário/Certificado digital | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Sistema - Tecnologia | Partes Interessadas | Aumento da conformidade com a Legislação | Mariana | Média | Médio | Médio | P5.2 - Avaliar tipo de benefício e viabilidade (Criticidade Média) | Despriorizado | 2023-02-16
19 | 2022-11-11 | Nome da empresa 1 | Alunos | Cobrança | Gerir Contas a Receber | Gilson | Graduação EAD - Alterações de Termos de Convênio/Análise do Termo da Concedente | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Sistema - Tecnologia | Partes Interessadas | Aumento da qualidade dos serviços frente à fornecedores | Lucas | Baixa | Baixo | Baixo | P7.3 - Avaliar tipo de benefício e prioridade (Criticidade Baixa) | Em andamento | 2023-04-07
20 | 2022-10-20 | Nome da empresa 1 | Alunos | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Graduação EAD - Preceptores de Estágio (Termo de Convênio de Estágio) | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de RPA - Tecnologia | Partes Interessadas | Aumento da conformidade com a Legislação | Lucas | Baixa | Médio | Alto | P2.3 - Implementar assim que possível (Críticidade Baixa) | Não iniciado | 2022-12-01
21 | 2023-01-04 | Nome da empresa 1 | Alunos | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Graduação EAD - Assinatura de Termos de Convênio de Estágio | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de RPA - Tecnologia | Financeiro | Redução de perdas financeiras com multas, dano, autuação, indenização, processo judicial ou acidente de trabalho | Mariana | Média | Médio | Baixo | P8.2 - Somente mandatórias (Criticidade Média) | Não iniciado | 2023-06-14
22 | 2022-09-15 | Nome da empresa 1 | Alunos | Cobrança | Gerir Contas a Receber | Gilson | Graduação EAD - Ajustes e Aditivos de Termos de Convênio de Estágio Deferidos | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de RPA - Tecnologia | Clientes Internos | Redução do número de reclamações de cliente | Fernanda | Baixa | Médio | Alto | P2.3 - Implementar assim que possível (Críticidade Baixa) | Não iniciado | 2022-10-27
23 | 2022-08-22 | Nome da empresa 2 | Alunos | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Emissão de documentos digitais e históricos | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Implementação/ Revisão de Indicadores - Tecnologia | Processo | Aumento da qualidade na entrega dos resultados do processo | Fernanda | Baixa | Médio | Baixo | P8.3 - Somente mandatórias (Criticidade Baixa) | Despriorizado | 2023-02-06
24 | 2022-09-22 | Nome da empresa 1 | Alunos | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Registro de Diplomas | Novo | Descrever problema | Descrever solução | Comunicação/ Treinamento - Pessoas | Clientes Internos | Redução do tempo total de esforço do cliente | Mariana | Alta | Alto | Alto | P3.1 - Avaliar Viabilidade (Críticidade Alta) | Em andamento | 2022-11-10
25 | 2022-10-05 | Nome da empresa 2 | Administrativo | Cobrança | Gerir Contas a Receber | Gilson | Recebimento e pagamento de notas fiscais | Melhoria | Descrever problema | Descrever solução | Comunicação/ Treinamento - Pessoas | Processo | Redução do tempo por falhas / Redução de erros | Nathalia | Baixa | Médio | Baixo | P8.3 - Somente mandatórias (Criticidade Baixa) | Atrasado | 2023-03-22
26 | 2023-01-06 | Nome da empresa 1 | Administrativo | Captação | Realizar Captação de Alunos | Tiago | Envio de Nota Fiscal de Repasse | Melhoria | Descrever problema | Descrever solução | Implementação / Revisão de Políticas e Normativos - Estratégia | Partes Interessadas | Aumento da qualidade dos serviços frente à fornecedores | Mariana | Baixa | Baixo | Alto | P1.3 - Implementar imediatamente (Críticidade Baixa) | Não iniciado | 2023-01-27